## GanttChart
ABOGABOT
| Inicio del proyecto | 2022-02-14 |  |  |  | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Desarrollador | César Domínguez | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04
 | time axis 2022-02-14 to 2022-04-10
SEMANA | TAREAS | ÁREA | PREDECESSOR | INICI0 | FIN | DÍAS | % REALIZADO | DÍAS DE TRABAJO | time axis 2022-02-14 to 2022-04-10
[5 empty] | - |  |  | -
1 | Análisis del proyecto |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 3 | 100% | 3
2 | Modelamiento de negocio |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2 | 100% | 2
3 | Requerimientos |  |  | 2022-02-19 | 2022-02-19 | 1 | 100% | 1
4 | Fase de planeación |  |  | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 1 | 100% | 1
5 | Requerimientos detallados |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 1 | 100% | 1
6 | Buyer persona |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 1 | 100% | 1
7 | Delimitar público objetivo |  |  | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 1 | 100% | 1
8 | Hacer wireframe |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 1 | 100% | 1
9 | Hacer UI |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 1 | 100% | 1
10 | HTML |  |  | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 3 | 0% | 1
11 | Próximos pasos pendientes |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 7 | 0% | 5
12 | Próximos pasos pendientes |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 7 | 0% | 5
7 |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 0% | 5
7 |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 0% | 5
8 |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 0% | 5
8 |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 0% | 5
9 |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 0% | 5
9 |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 0% | 5
Note on D8: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.